目前的工作流程：

12号之前各专业提交报告的第4/5/6/7部分，内容可以参考G26/G40优秀报告，注意语法错误，尽量将商业分析和工作流程写详细，但是不要抄袭。如果有写得不好的地方还得再次修改。差物联的部分

14号之前物联和电商要将页面的风格统一，数据库信息完善。页面实在完成不了的话找外包也无妨，但是真的要保证质量！英方验收真的很看重这些花里胡哨的东西。对于电商的同学来说，要尽量做到数据可视化，若需要找材料或其他事情我们都可以提供帮助。

电管需要完善硬件功能，保证小车基本功能的正常运行。同时，利用无线wifi模块实现数据传输的代码撰写和调试。并且需要确定外观设计初步定稿。

14号之前是一个分水岭，因为这段时间不好好把握后续真的会很赶，而且可能会撞到其他的考试。所以希望家人们打起精神来！在12号时需要大家来汇报当前进度，看看有没有什么需要调整的地方。

15/16/17号物联和电管对接(.json)，做到货物信息实时无线传输。同时外观设计最终定稿，电管共同完成最后的外观设计。电商撰写报告第1部分。同时，各专业源代码提交，需包含注释并删除冗余。

18/19号 撰写报告第2/3部分和设计文档，报告内容可以参考G26/G40，注意语法错误，撰写的具体要求后续开会而定。 同时拍摄录像并外包广告(重要！！)

20/21号 所有材料汇总检查，报告排版，不足的地方反复打磨，同时补充会议纪要等内容。

16-19号任务：

- 物联的会议纪要、工作流程、分工

- 报告的第一部分introduction：电商负责

- 报告的第2/3部分各专业自己负责

- 电管的wifi模块调试+传输数据给物联接收

- 各专业源代码提交，加上注释和删除冗余

- 广告拍素材：电商物联负责网页素材，电管负责小车素材，展示所有功能，需要18号前交给我

电管：

.json文件 温湿度；火灾；颜色；光敏

电商：

管理员的网站(增删改查工人/货物信息) 用的java语言

物联：

查询货物信息 用的java语言

电商和物联对接：统一风格；

电管和物联对接：传输数据(位置；货物信息/种类；温湿度；火灾；光敏)

假设在某一个仓库，循迹一圈寻找货物，出现货物就读出数据库信息

工人信息由管理员登陆后手动打开即可

材料要求：

一、 Report

1. Introduction 介绍项目的主要内容

2. Function design 主要介绍设计思路，包含流程图和伪代码

电管：control 控制方法（分为 auto 和 Bluetooth） Hardware design

电商：management of webpage

物联：database

3. Technical implementations 主要介绍实现路径，包含流程图和伪代码

电管：control 控制方法（分为 auto 和 Bluetooth） Hardware design

电商：management of webpage

物联：database

4. Business Analysis

电商 Pastel/SWOY analysis

5. Meeting arrangements

每个专业写各自的会议纪要，三个专业共同参与的会议纪要由物联负责

6. Work flow 每个专业写各自的工作流程，三个专业的共同参与的部分由电管负责

7. Division 分工 每个专业写 分别提交分工

二、Supporting documents 包含所有的源代码，源代码要有注释

三、 Short advertisements 时长不超过 30s，能表现物流小车的基本功能，提现软件和硬件协同的特点。

创新点：

货物信息最好做到实时无线传输

制作移动app

制作数据分析报告并可视化（例如饼图）

小车外观设计